## Feuille1
Domaine	partie	Nom	Qui	Duree Estimee	Duree Restant	Duree Passee		Progression
SQL	Creation Table	Adminstrateur	Toavina	4	0	4		10,98 %
SQL	Creation Table	HistoriqueLoyer	Toavina	4	0	4
SQL	Creation Table	Quartier	Toavina	4	0	4
SQL	Creation Table	Habitation	Toavina	4	0	4
SQL	Creation Table	Photo_habitation	Toavina	4	0	4
SQL	Creation Table	Habitation_Deffectueux	Toavina	4	0	4
SQL	Creation Table	Client	Toavina	4	0	4
SQL	Creation Table	Reservation	Toavina	4	0	4
SQL	Creation Table	Type_Habitation	Toavina	4	0	4
SQL	Insertion de Donnee De test	Adminstrateur	Toavina	7	7	0
SQL	Insertion de Donnee De test	HistoriqueLoyer	Toavina	7	7	0
SQL	Insertion de Donnee De test	Quartier	Toavina	7	7	0
SQL	Insertion de Donnee De test	Habitation	Toavina	7	7	0
SQL	Insertion de Donnee De test	Photo_habitation	Toavina	7	7	0
SQL	Insertion de Donnee De test	Habitation_Deffectueux	Toavina	7	7	0
SQL	Insertion de Donnee De test	Client	Toavina	7	7	0
SQL	Insertion de Donnee De test	Reservation	Toavina	7	7	0
SQL	Insertion de Donnee De test	Type_Habitation	Toavina	7	7	0
SQL	Fonctionnalitees	Listes des habitations	Toavina	5	5	0
SQL	Fonctionnalitees	Disponibilite	Toavina	5	5	0
SQL	Fonctionnalitees	Recherche	Toavina	5	5	0
SQL	Fonctionnalitees	Evolution du nombre d’habitant occupe par jour	Toavina	20	20	0
SQL	Fonctionnalitees	Evolution loyer d’habitant	Toavina	20	20	0
SQL	Mise en place PDO	Creation utilisateur SQL agence_frontoffice_service	Tony	5	0	5
SQL	Mise en place PDO	Creation utilisateur SQL agence_backoffice_service	Tony	5	0	5
Conception Design	BackOffice	Login	Irchad	10	10	0
Conception Design	BackOffice	Traitement	Irchad	10	10	0
Conception Design	FrontOffice	Inscription	Irchad	10	10	0
Conception Design	FrontOffice	Login	Irchad	10	10	0
Conception Design	FrontOffice	Acceuil	Irchad	10	10	0
Conception Design	FrontOffice	Caracteristique	Irchad	10	10	0
Conception Design	FrontOffice	Validation	Irchad	10	10
PHP Utils	Mise en place PDO	Class SQL_Client_Connect	Tony	10	10
PHP Utils	Mise en place PDO	Class SQL_Admin_Connect	Tony	10	10
PHP Utils	Classe : Administrateur	Argument	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : Administrateur	Methode : GetByID	Tony	10	10
PHP Utils	Classe : Administrateur	Methode : static Login	Tony	10	10
PHP Utils	Classe : Administrateur	Methode : Inscriptions	Tony	10	10
PHP Utils	Classe : Administrateur	Methode : isValid	Tony	10	10
PHP Utils	Classe : Client	Argument	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : Client	Methode : GetByID	Tony	15	15
PHP Utils	Classe : Client	Methode : Login	Tony	10	10
PHP Utils	Classe : Client	Methode : Inscriptions	Tony	15	15
PHP Utils	Classe : Client	Methode : getReservations()	Tony	10	10
PHP Utils	Classe : Habitations	Argument	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : Habitations	Methode : GetByID	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : Habitations	Methode : getList	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : TypeHabitation	Argument	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : TypeHabitation	Methode : getByID	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : TypeHabitation	Methode : getAll	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : PhotoHabit	Argument	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : PhotoHabit	Methode : getByID	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : PhotoHabit	Methode : getByHabitation	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : Reservation	Argument	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : Reservation	Methode : getByID	Tony	5	5
PHP Utils	Classe : Reservation	Methode : createReservation	Tony	10	10
Composant HTML					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0